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Kết quả 03 năm thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới 
và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”
 giai đoạn I: 2021 - 2025

          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
1. Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện Dự án
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-ĐCT ngày 03/6/2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025; Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”, giai đoạn I: từ năm 2022 – 2025; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 05/HD-BTV ngày 28/12/2022 về triển khai thực hiện Dự án 8; Kế hoạch giai đoạn, kế hoạch hằng năm, các quyết định thành lập Ban điều hành, Tổ giúp việc Dự án 8, các văn bản có liên quan[footnoteRef:1]... để triển khai thực hiện Dự án 8. [1:  Quyết định số 75/QĐ-BTV ngày 17/11/2022 về thành lập Ban điều hành Dự án 8; Quyết định số 117/QĐ-BĐH ngày 30/12/2022 về thành lập Tổ giúp việc Ban Điều hành Dự án 8; Kế hoạch số 64/KH-BTV ngày 31/10/1022 về triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: 2022 - 2025; Kế hoạch số 71/KH-BTV ngày 25/11/2022 về thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2022; Hướng dẫn số 05/HD-BTV ngày 28/12/2022 về triển khai thực hiện Dự án 8  Kế hoạch số 102/KH-BTV ngày 28/02/2023 về thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2023; Kế hoạch số 103/KH-BTV ngày 28/02/2023 thực hiện Tiểu Dự án 3 (Dự án 10) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Kế hoạch số 106/KH-BTV Bình Phước, ngày 03/3/2023 về tổ chức thực hiện hoạt động: Đảm bảo tiếng nói và vai trò của phụ nữ trong các vấn đề kinh tế xã hội tại địa phương…] 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Dự án
- Về địa bàn triển khai thực hiện: tỉnh Bình Phước có 05 huyện thuộc địa bàn thụ hưởng và triển khai thực hiện Dự án 8 gồm các huyện: Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh, Phú Riềng; toàn tỉnh, có 46 thôn đặc biệt khó khăn.
	- Về bố trí nhân sự chỉ đạo, điều hành thực hiện Dự án: Ngày 17/11/2022 Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-BTV về thành lập Ban Điều hành Dự án 8 gồm có 14 thành viên, có đại diện lãnh đạo của các sở, ban ngành[footnoteRef:2], Thường trực, Trưởng các Ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh, trong đó đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh là Trưởng ban. Đồng thời, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh thành lập bộ máy giúp việc cho Ban Điều hành Dự án 8 gồm có 06 thành viên thuộc các ban chuyên môn của Hội LHPN tỉnh. Tại các cấp Hội đều phân công cán bộ đầu mối tham mưu, theo dõi Dự án 8. [2:  Ban Dân tộc, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính] 

 - Nhằm thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Dự án 8, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Ban Điều hành Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” và trách nhiệm của các thành viên Ban Điều hành Dự án[footnoteRef:3]. [3:  Quyết định số 169/QĐ-BTV ngày 18 tháng 7 năm 2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: 2022 - 2025
] 

Tổ chức hội nghị triển khai Dự án 8 đến các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thị, thành phố, đơn vị trực thuộc, tổ chức thành viên, cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh...
Bên cạnh đó, tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của Dự án 8 đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công các Ban chuyên môn phụ trách các hoạt động; chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình tại địa phương, cơ sở; lựa chọn thí điểm các mô hình, CLB theo 4 nhóm hoạt động của Dự án.
Chỉ đạo Hội LHPN các đơn vị thực hiện Dự án 8 xây dựng kế hoạch hoạt động và kinh phí; báo cáo cấp ủy, phối hợp chính quyền và các ngành liên quan tại địa phương phê duyệt thực hiện và triển khai các hoạt động.
- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế về công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện Dự án:
+ Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các huyện thực hiện dự án để tăng tính khả thi của Dự án; chỉ đạo các huyện báo cáo, đánh giá việc thực hiện dự án, phối hợp với các đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai thực hiện các nội dung của Dự án.
+ Thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện Hội LHPN tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn triển khai Dự án 8.
+ Khó khăn: Địa bàn triển khai thực hiện Dự án 8 theo quy định hiện nay là hẹp, chỉ thực hiện trong 46 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước, nên nhiều nội dung khó thực hiện do vướng quy định về địa bàn thụ hưởng. Trong khi đó, thực tế hiện nay, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước mặc dù đã đạt nông thôn mới nhưng tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, đời sống người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn (Xã Đồng Nai - huyện Bù Đăng, xã An Khương - huyện Hớn Quản...).
[bookmark: page108]3. Tình hình thực hiện Dự án 
3.1. Nội dung 1: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp
phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng,
những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và
trẻ em
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức 01 cuộc tập huấn hướng dẫn thành lập và duy trì Tổ truyền thông cộng đồng. Qua đó, đã hướng dẫn cho Hội LHPN cấp cơ sở tham mưu UBND cùng cấp thành lập và duy trì hoạt động 91 “Tổ truyền thông cộng đồng” (trong đó cấp tỉnh 46 tổ, cấp huyện 45 tổ) tại 46 thôn đặc biệt khó khăn tại 20 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (đạt 197% so với chỉ tiêu giao trong giai đoạn). Song song đó đã tổ chức 06 điểm truyền thông mẫu cho Tổ truyền thông cộng đồng và triển khai hỗ trợ 138 triệu (trang thiết bị ban đầu) cho 46 tổ truyền thông cộng đồng theo quy định. 
Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước xây dựng phóng sự tuyên truyền; thiết kế, biên tập nội dung các ấn phẩm tuyên truyền, thiết kế bộ giao diện Dự án 8 của Hội LHPN tỉnh, 4 phóng sự trên nền tảng số, 04 chương trình phát thanh, truyền thanh cấp tỉnh; 146 cuộc truyền thông cộng đồng về nội dung “xóa bỏ định kiến giới, khuyên mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em...” (trong đó cấp tỉnh 95 cuộc, cấp huyện 51 cuộc), có  05 mô hình truyền thông sáng tạo và hiệu quả trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ và trẻ em vùng DTTS&MN được lựa chọn, hỗ trợ tài liệu hóa và số hóa; 36 cuộc truyền thông cộng đồng do nam giới tiên phong chiếm 37%; in ấn các ấn phẩm tuyên truyền: 66 áp phích, 2.850 bộ tờ rơi. 
Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 275/KH-ĐCT ngày 24/4/2023 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình, Hội LHPN tỉnh đã thành lập Đội thi tìm hiểu kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình[footnoteRef:4] tham gia Hội thi cấp khu vực tại thành phố Cần Thơ. [4:  (gồm 06 thành viên thuộc xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập: Chủ tịch Hội LHPN xã, chi hội trưởng, giáo viên mầm non, cán bộ truyền thanh xã, thành viên tổ truyền thông cộng đồng)] 

Tổ chức 02 Hội thi/liên hoan các mô hình sáng tạo và hiệu quả trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ và trẻ em (cấp tỉnh 01, cấp huyện 01); 05 mô hình truyền thông sáng tạo và hiệu quả trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình 
3.2. Nội dung 2: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em
Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN cấp huyện đã thành lập được 11 “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” (cấp tỉnh 06, cấp huyện 05) với 284 thành viên (đạt 183% chỉ tiêu). Từ khi thành lập đến nay đã hỗ trợ, bảo vệ được 05 phụ nữ bị bạo hành. 
- Đối với 06 mô hình” Địa chỉ tin cậy cộng đồng” của tỉnh: Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 06 đợt tập huấn cho gần 300 người là Ban Chủ nhiệm, thành viên mô hình, hội viên nòng cốt về hướng dẫn vận hành địa chỉ tin cậy cộng đồng, phương pháp hỗ trợ nạn nhân; tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn, hòa giải bạo lực gia đình; hỗ trợ trang thiết bị, vật dụng cần thiết cho 06 mô hình địa chỉ tin cậy với tổng số tiền 90 triệu đồng (15 triệu đồng/01 địa chỉ tin cậy). 
*Về Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số: Ban Thường vụ Hội LHPN đã ban hành Công văn số 728/BTV-KTGĐXH ngày 19/7/2023 về lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ năm 2023. Tổ chức 02 lớp tập huấn, hướng dẫn kiến thức xây dựng thương hiệu, vệ sinh an toàn thực phẩm và ứng dụng công nghệ 4.0 cho 200 người tại huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp. 
3.3. Nội dung 3: Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng; giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.
Hội LHPN tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn tổ chức đối thoại chính sách ở cơ sở; hướng dẫn, hỗ trợ Hội LHPN cấp huyện, xã tổ chức 24 cuộc đối thoại chính sách chính sách cấp xã và cụm thôn bản (cấp tỉnh 20, cấp huyện 04), tại các xã có thôn đặc biệt khó khăn, với gần 3.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ, tham gia trong đó có 665 phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia (đạt 100% số cuộc đối thoại chính sách giai đoạn)[footnoteRef:5];  [5:  Trong đó cấp tỉnh hỗ trợ 19 cuộc; phối hợp cùng Ban Chính sách - Luật pháp Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức 01 hội nghị đối thoại chính sách cấp xã điểm tại xã Đắk Ơ - huyện Bù Gia Mập số lượng nữ DTTS tham gia đạt 12%.] 

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn hướng dẫn cách thức thành lập, vận hành, hoạt động, quản lý Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, cho cán bộ Hội LHPN cấp huyện, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, Ban Giám hiệu, giáo viên phụ trách đội các trường THCS... trên địa bàn các xã thuộc các huyện: Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng, Phú Riềng; Chi hội trưởng Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn 46 thôn đặc biệt khó khăn. Khảo sát, thành lập và ra mắt 11 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh sự thay đổi”[footnoteRef:6] với 330 thành viên (đạt 120% chỉ tiêu giao trong giai đoạn, trong đó có 02 CLB trong trường học không thuộc địa bàn các thôn đặc biệt khó khăn). Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho dẫn trình viên, Ban Điều hành, thành viên Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại 09 câu lạc bộ thuộc địa bàn các thôn đặc biệt khó khăn.  [6:  Cụ thể: 05 CLB trong trường học: Trường TH&THCS Lộc Phú, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh (xã điểm Dự án 8 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam); Trường THCS Đắk Ơ, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập; Trường THCS&THPT Tân Tiến, huyện Bù Đốp; Trường TH&THCS Đoàn Đức Thái, huyện Bù Đăng; Trường THCS Long Hà, xã Long Hà, huyện Phú Riềng.  06 CLB ngoài cộng đồng tại thôn thuộc các xã: Lộc Quang, Lộc Khánh, Lộc Thành (huyện Lộc Ninh);  Bù Gia Mập, Phú Văn, Phước Minh (huyện Bù Gia Mập)] 

Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-ĐCT ngày 28/4/2023 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lần thứ nhất năm 2023, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 134/KH-BTV ngày 20/7/2023 phát động tham gia Cuộc thi trên toàn tỉnh. Qua phát động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã nhận được 379 tranh vẽ và 16 video, clip; kết quả chấm sơ khảo đã chọn được 33 tranh và 16 video tiêu biểu gửi về Trung ương Hội LHPN Việt Nam tham gia cuộc thi. Kết quả có 01 tác phẩm tranh vẽ đạt giải khuyết khích cấp trung ương.
3.4. Nội dung 4: Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện
lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng thôn, ấp,
chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.
Tổ chức 01 cuộc tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ huyện, xã (chương trình 2) với 152 số lượng cán bộ tham dự, đạt 50% chỉ tiêu giao; 04 cuộc tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn, ấp (chương trình 3), đạt 50% chỉ tiêu giao.
3.5. Các hoạt động phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam
 Hội LHPN tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, các Ban chuyên môn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức các hoạt động của  Dự án 8 như sau:
- Khảo sát, cập nhật thông tin toàn diện “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em”.
- Thu thập thông tin, dữ liệu làm căn cứ đề xuất, điều chỉnh các hoạt động của Dự án phù hợp với thực tế, đồng thời làm căn cứ tham chiếu đánh giá hiệu quả đầu ra của Dự án.
- Tập huấn 01 cuộc cho 50 người về nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn, hòa giải bạo lực gia đình.
- Tổ chức truyền thông 02 cuộc cho 300 hội viên, phụ nữ, cặp vợ chồng trẻ nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình cho xã điểm và xã lân cận (xã Lộc Quang – huyện Lộc Ninh). 
- Tập huấn 01 cuộc cho 50 người về nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng ngừa bạo lực gia đình.
- Tổ chức 02 sự kiện truyền thông hướng dẫn triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho 400 người là thành viên Ban Chủ nhiệm mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, hội viên, phụ nữ và người dân tại xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh và xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập; tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý.
- Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho trưởng thôn/bản, người có uy tín trong cộng đồng tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Sóc Trăng tại Bình Phước với số lượng 100 người trong thời gian từ ngày 19 - 21/4/2023;
- Tổ chức phiên tòa giả định; truyền thông nâng cao kiến thức bình đẳng giới; nâng cao kiến thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số; giới thiệu bộ sản phẩm truyền thông Dự án 8 và thực hiện Chương trình an sinh xã hội thông qua tổ chức các gian hàng “0 đồng” , cắt tóc miễn phí cho phụ nữ, trẻ em tại tỉnh Bình Phước từ ngày 17 -19/5/2023.
- Tập huấn nâng cao kỹ năng tham vấn, hỗ trợ nạn nhân cho địa chỉ tin cậy tại cộng đồng cho 3 tỉnh: Bình Phước, Sóc Trăng và Gia Lai tại tỉnh Bình Phước từ ngày 17 -19/8/2023.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm 01 năm thực hiện mô hình điểm (của Trung ương Hội LHPN Việt Nam) “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” tại xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh.
- Tổ chức hoạt động “Giao lưu kết nối giới thiệu mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng; Xây dựng mô hình sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán/di cư hồi hương trở về.
- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 50 người là thành viên, phụ nữ tham gia ban quản lý, điều hành các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ tại các địa bàn Dự án 8 về kỹ thuật ứng dụng công nghệ sinh học và sản xuất nông nghiệp tuần hoàn trong chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại địa phương. 
- Phối hợp tổ chức và tham gia chuỗi hoạt động Ngày hội thiếu nhi với văn hóa các dân tộc khu vực phía Nam tổ chức tại Bình Phước do Hội LHPN Việt Nam chủ trì.
 - Tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho 60 cán bộ nữ lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp xã.
- Tổ chức mẫu hoạt động đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản.
- Tổ chức hội thảo, khảo sát đánh giá giữa kỳ Dự án 8 và lồng ghép giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: 2021 - 2025.
4.  Tiến độ thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của Dự án (giai đoạn 2021 - 2025)
- Thành lập và duy trì 46 tổ truyền thông cộng đồng: đạt 100% giai đoạn.
- Thành lập và duy trì 06 Địa chỉ tin cậy cộng đồng: đạt 100% giai đoạn.
- Tổ chức 20 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản, đạt 83% giai đoạn.
- Thành lập 11 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh sự thay đổi”[footnoteRef:7] với 330 thành viên đạt 120% chỉ tiêu giao trong giai đoạn. [7:  Tại: Trường TH&THCS Lộc Phú, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh (xã điểm Dự án 8 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam); Trường THCS Đắk Ơ, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập; Trường THCS&THPT Tân Tiến, huyện Bù Đốp; Trường TH&THCS Đoàn Đức Thái, huyện Bù Đăng; Trường THCS Long Hà, xã Long Hà, huyện Phú Riềng;  Hội LHPN các xã: Lộc Quang, Lộc Khánh, Lộc Thành (huyện Lộc Ninh);  Bù Gia Mập, Phú Văn, Phước Minh (huyện Bù Gia Mập)] 

- Tổ chức nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.
- Tổ chức 03 cuộc tập huấn hướng dẫn giám sát và đánh giá về bình đẳng giới cho cán bộ xã (thôn) với số lượng thành viên tham gia 118 người, đạt 100% chỉ tiêu giao.
- Tổ chức 01 lớp tập huấn Chương trình 2 cho cán bộ cấp huyện và xã đạt 50% chỉ tiêu giao.
- Tổ chức 03 cuộc tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn, ấp (chương trình 3), đạt 38% chỉ tiêu giao trong giai đoạn.
5. Bố trí, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực thực hiện Dự án 
5.1. Đối với Hội LHPN tỉnh
Nguồn vốn năm 2022, 2023: được phân bổ 1.582 triệu đồng. Trong đó: vốn Trung ương hỗ trợ 1.375 triệu đồng (vốn ĐTPT 0 triệu đồng; vốn SN 1.375 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách tỉnh 207 triệu đồng (vốn ĐTPT 0 triệu đồng; vốn SN 207 triệu đồng); Lũy kế giải ngân đến ngày 28/12/2023 là 1.548,033 triệu đồng, đạt 98% so với kế hoạch vốn phân bổ. 
Trong đó:
- Nguồn vốn năm 2022: phân bổ là 1.235 triệu đồng. Trong đó: vốn Trung ương hỗ trợ 1.074 triệu đồng (vốn ĐTPT 0 triệu đồng; vốn SN 1.074 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách tỉnh 161 triệu đồng (vốn ĐTPT 0 triệu đồng; vốn SN 161 triệu đồng); 
Lũy kế giải ngân đến ngày 28/12/2023 là 1.231,7 triệu đồng, đạt 99,7% so với kế hoạch vốn phân bổ. 
- Nguồn vốn năm 2023: phân bổ là 347 triệu đồng. Trong đó: vốn Trung ương hỗ trợ 301 triệu đồng (vốn ĐTPT 0 triệu đồng; vốn SN 301 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách tỉnh 46 triệu đồng (vốn ĐTPT 0 triệu đồng; vốn SN 46 triệu đồng); 
Lũy kế giải ngân đến ngày 28/12/2023 là 316,33 triệu đồng; đạt 91% so với kế hoạch vốn phân bổ. 
5.2. Đối với Hội LHPN cấp huyện:
Nguồn vốn năm 2022: không phân bổ;
Nguồn vốn năm 2023: Hội LHPN các huyện được phân bổ 1,682 triệu đồng (trong đó vốn ngân sách trung ương là 1,486 triệu đồng; ngân sách tỉnh là 122 triệu đồng, cấp huyện 74 triệu), giải ngân được 719,560 triệu đồng; đạt 42,78% so với kế hoạch vốn phân bổ (Số liệu giải ngân tính đến ngày 28/12/2023)
Cụ thể: 
- Hội LHPN huyện Bù Đốp: phân bổ 575 triệu đồng, giải ngân 146,3 triệu đồng đạt 25,4%;
-  Hội LHPN huyện Bù Đăng: phân bổ 502 triệu đồng, giải ngân 158 triệu đồng, đạt 32%;
- Hội LHPN huyện Bù Gia Mập: phân bổ 200 triệu đồng, giải ngân 200 triệu đồng đạt 100%;
- Hội LHPN huyện Phú Riềng: phân bổ 277 triệu đồng, giải ngân 87,3 triệu đồng đạt 31,51%;
[bookmark: _GoBack]- Hội LHPN huyện Lộc Ninh: phân bổ 128 triệu đồng, giải ngân 128 triệu đồng đạt 100%;
6. Đánh giá chung
6.1. Kết quả nổi bật đạt được
Nhìn chung, tiến độ thực hiện các nội dung của Dự án 8 hoàn thành sớm so với kế hoạch, có nội dung thành lập Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi vượt 02 chỉ tiêu so với chỉ tiêu được Trung ương Hội LHPN Việt Nam giao.
6.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
- Đây là nội dung mới, nhiều nội dung hoạt động, một số nội dung chưa thống nhất trong hướng dẫn thực hiện ở các bộ, ngành, do đó cơ sở gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
- Việc hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số xây dựng mô hình sinh kế, phát triển kinh tế, đặc biệt là sinh kế gắn với ứng dụng khoa học công nghệ còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn vùng sâu, vùng xa, đi lại không thuận tiện, chi phí cao, trình độ dân trí thấp, kết nối thị trường không thuận lợi, người dân sản xuất manh mún, nhỏ lẻ.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH, MỤC TIÊU, CÁC CHỈ TIÊU DỰ KIẾN/PHẤN ĐẤU ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN NĂM 2025
1. Chỉ tiêu
Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 30 cán bộ nữ DTTS tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.
Tổ chức 46 cuộc truyền thông.
Thành lập 03 Tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, HTX do PN làm chủ ứng dụng công nghệ 4.0.
Tổ chức 04 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản, với 400 lượt người tham dự
Tổ chức 03 cuộc tập huấn hướng dẫn GS&ĐG về BĐG cho cán bộ xã (thôn) với số lượng thành viên tham gia 118 người (đạt 100% chỉ tiêu giao). 
Tổ chức 01 lớp tập huấn Chương trình 2 cho cán bộ cấp huyện và xã.
Tổ chức 05 lớp tập huấn Chương trình 3 cho cán bộ thôn, ấp.
2. Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện và giải pháp (theo 04 nội dung hoạt động chính của Dự án)
- Nội dung 1: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp
phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng,
những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và
trẻ em.
Tổ chức diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông tại cộng đồng. Liên hoan sân khấu hóa truyền thông về xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em. 
-  Nội dung 2: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em
Hỗ trợ 01 Tổ/nhóm sinh kế, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ/đồng làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ 4.0. Tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ năng ứng xử, giải quyết bạo lực gia đình tại các mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng. Tổ chức giao lưu "Gia đình vui - khỏe".  Hỗ trợ 03 Tổ/nhóm sinh kế, Tổ hợp tác, Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ/đồng làm chủ ứng dụng công nghệ 4.0 (tổ nhóm).
- Nội dung 3: Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng; giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.
 Tổ chức diễn đàn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Tổ chức giám sát các xã, trường triển khai mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. In ấn, nhân bản các tài liệu chuyên đề phù hợp cung cấp cho Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng tài liệu các chuyên đề sinh hoạt dành cho Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá hiệu quả tác động của mô hình Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.
- Nội dung 4: Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện
lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng thôn, ấp,
chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng
 Tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ cấp huyện, cấp xã.  Tổ chức 05 lớp tập huấn nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cụm thôn ấp. Tổ chức 03 cuộc tập huấn hướng dẫn giám sát và đánh giá về bình đẳng giới cho cán bộ xã, thôn.
- Nhiệm vụ khác: 
+ Tổ chức 05 cuộc giám sát, đánh giá việc triển khai hoạt động dự án 8 tại 05 huyện có thôn đặc biệt khó khăn.
+ Tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai thực hiện Dựa án 8 và thực hiện bình đẳng giới năm 2024; Hội nghị tổng kết, đánh giá triển khai thực hiện Dự án 8, giai đoạn I: từ năm 2022 - 2025;
Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án 8  “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh.
(Đính kèm báo cáo: Biểu Phụ lục số liệu cập nhật đến kỳ báo cáo).
	Nơi nhận: 				
- TT Hội LHPN tỉnh;
- Các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp,
Bù Gia Mập, Phú Riềng, Bù Đăng;
- Các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh;
- Lưu VT, TCKT.
		

	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH 







                Lê Thị Thái Thanh
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